## Sprint 1
Sprint 1 (22.09 - 29.09) |  |  | WPF-C# |  | Android-Java
Tätigkeiten | Schiene | Name | Login | 100% | Login | 100%
GUI für Login, Register & Forgot Password | WPF-C# | Kogler | Register | 100% | Register | 100%
Create Tables & Trigger | Oracle Datenbank | Filipovic | Forgot Pw | 100% | Forgot Pw | 100%
Entity Classes & Program Logic for Login & Register | WPF-C# | Kerschbaumer | Main (Show Project) | 50% | Main (Show Project) | 50%
Datamodell | Er-Diagramm | Kogler, Filipovic & Kerschbaumer | OleDB Calls | 20% | JDBC Calls | 20%
OleDB Aufrufe (Login, Register, Forgot Pw) & Send E-Mail | WPF-C# | Kogler | Show Profile | 0% | Show Profile | 0%
|  |  | Show Sprints | 0% | Show Sprints | 0%
Sprint 2 (29.09 - 09.10) |  |  | Show Issues | 0% | Show Issues | 0%
Tätigkeiten | Schiene | Name | Add Projects | 0% | Add Projects | 90%
GUI für Login, Register, Forgot Password, Main & Add Project | Android-Java | Kogler | Add Sprints | 0% | Add Sprints | 0%
Datenmodell ausgebessert | Er-Diagramm | Filipovic, Kerschbaumer & Kogler | Add Issues | 0% | Add Issues | 0%
Neue Create Tables & Trigger | Oracle-Datenbank | Filipovic | Add Roles | 0% | Add Roles | 0%
Neue Entity Classes | WPF-C# | Kerschbaumer | Entity Classes | 80% | Entity Classes | 30%
|  |  | MongoDB | 0% | MongoDB | 0%
Sprint 3 (9.10 - 16.10) |  |  | Spatial | 0% | Spatial | 0%
Tätigkeiten | Schiene | Name | Gesammt | 30% | Gesammt | 32.67%
JDBC Database connection (Insert User, Select Users) | Android-Java | Kogler
GUI changes in Main(Navigation, List), Add Project | Android-Java | Kogler
Neue Datenmodell (Gruppen wurden gelöscht und Fehler behoben) | Er-Diagramm | Filipovic, Kerschbaumer
Neue Create Tables & Trigger | Oracle-Datenbank | Filipovic
Neue Entity Classes (Rollen) | WPF-C# | Kerschbaumer
Neue Entity Classes (Rollen) | Android-Java | Kogler