## Iteration 1
Sprint 1 (22.09 - 29.09) |  |  | WPF-C# |  | Android-Java
Tätigkeiten | Schiene | Name | Login | 100% | Login | 100%
GUI für Login, Register & Forgot Password | WPF-C# | Kogler | Register | 100% | Register | 100%
Create Tables & Trigger | Oracle Datenbank | Filipovic | Forgot Pw | 100% | Forgot Pw | 80%
Entity Classes & Program Logic for Login & Register | WPF-C# | Kerschbaumer | Main (Show Project) | 80% | Main (Show Project) | 80%
Datamodell | Er-Diagramm | Kogler, Filipovic & Kerschbaumer | OleDB Calls | 30% | JDBC Calls | 80%
OleDB Aufrufe (Login, Register, Forgot Pw) & Send E-Mail | WPF-C# | Kogler | Show Profile | 90% | Show Profile | 95%
|  |  | Show Sprints | 0% | Show Sprints | 100%
Sprint 2 (29.09 - 09.10) |  |  | Show Issues | 0% | Show Issues | 50%
Tätigkeiten | Schiene | Name | Add Projects | 90% | Add Projects | 100%
GUI für Login, Register, Forgot Password, Main & Add Project | Android-Java | Kogler | Add Sprints | 10% | Add Sprints | 98%
Datenmodell ausgebessert | Er-Diagramm | Filipovic, Kerschbaumer & Kogler | Add Issues | 0% | Add Issues | 0%
Neue Create Tables & Trigger | Oracle-Datenbank | Filipovic | Add Roles | 0% | Add Roles | 80%
Neue Entity Classes | WPF-C# | Kerschbaumer | Entity Classes | 90% | Entity Classes | 90%
|  |  | MongoDB | 0% | MongoDB | 0%
Sprint 3 (9.10 - 16.10) |  |  | Spatial | 0% | Spatial | 0%
Tätigkeiten | Schiene | Name | Gesammt | 46% | Gesammt | 70.2%
JDBC Database connection (Insert User, Select Users) | Android-Java | Kogler
GUI changes in Main(Navigation, List), Add Project | Android-Java | Kogler
Neue Datenmodell (Gruppen wurden gelöscht und Fehler behoben) | Er-Diagramm | Filipovic, Kerschbaumer
Neue Create Tables & Trigger | Oracle-Datenbank | Filipovic
Neue Entity Classes (Rollen) | WPF-C# | Kerschbaumer
Neue Entity Classes (Rollen) | Android-Java | Kogler
Sprint 4 (16.10 - 23.10)
Tätigkeiten | Schiene | Name
JDBC Update User | Android-Java | Filipovic
Show/UpdateUserActivity | Android-Java | Filipovic
Neue Datenmodell (Fehler behoben) | Er-Diagramm | Filipovic, Kerschbaumer
Neue Create Tables & Trigger | Oracle-Datenbank | Filipovic
AddProjectActivity | Android-Java | Kogler
Reworked ShowUserActivity - GUI | Android-Java | Kogler
Login, Logout und Entity Classes for new Database | WPF-C# | Kerschbaumer
Sprint 5 (23.10 - 30.10)
Tätigkeiten | Schiene | Name
Load ProfilePicture | Android-Java | Filipovic
Show Sprints/Add Sprints (not completed) | Android-Java | Kogler
Add Project finished | Android-Java | Kogler
technical difficulties | WPF-C# | Kerschbaumer
Sprint 6 (30.10 - 10.11)
Tätigkeiten | Schiene | Name
Finished Add/Show Sprints | Android-Java | Kogler
Show Issues Activity | Android-Java | Kogler
Bugfixes and Features | Android-Java | Kogler
Add Roles Activity | Android-Java | Filipovic
Show Projects/Load Projects | WPF-C# | Kerschbaumer
Sprint 7 (11.11 - 19.11)
Tätigkeiten | Schiene | Name
Save Profilepicture in DB | Android-Java | Kogler
Add Roles | Android-Java | Filipovic
Changes on Main-Activity | Android-Java | Kogler
Add Projects/Sprints (not finished) | WPF-C# | Kerschbaumer
Sprint 8 (20.11 - 26.11)
Tätigkeiten | Schiene | Name
Lot of Bugfixes | Android-Java | Kogler
Show Users of Project | Android-Java | Kogler
Data reworked | WPF-C# | Filipovic
Sprint 9 (27.11 - 3.12)
Tätigkeiten | Schiene | Name
Edit Project | Android-Java | Kogler
GUI-Changes | Android-Java | Kogler
Add Project | WPF-C# | Filipovic
Show/Edit Profile | WPF-C# | Filipovic